中共宝鸡市陈仓区千渭街道工作委员会

关于四届区委第五轮巡察整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2024年3月20日至7月20日，四届区委第五轮巡察第二巡察组对千渭街道党工委进行了巡察，8月8日反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

- 组织落实整改情况

- （一）提高思想认识，加强组织保障。区委巡察反馈会后，街道及时召开专题党工委会议，深入分析反馈意见，梳理出整改问题，研究部署巡察整改落实工作。成立整改工作领导小组，全面负责巡察整改的安排部署、督查督办等工作，各行业站办根据职责划分，对标对表、主动担责，形成上下联动、合力整改的工作格局。

（二）细化整改方案，明确整改任务。制定《千渭街道关于区委第二巡察组反馈意见的整改落实方案》，同时建立“三单一账”，明确责任领导、责任站办、整改期限，实行台账式管理、项目化推进，切实抓紧压实各项整改任务落细落实。

（三）加强监督检查，保障整改落实。建立整改反馈机制，坚持定期召开巡察反馈问题整改汇报会，逐一听取整改进展情况汇报，协调解决具体问题。形成巡察整改进度表，做到完成一件、销号一件，对整改不力的严肃问责，确保整改工作落实落地。

二、巡察反馈重点问题整改落实情况

- 1.关于“‘第一议题’制度落实”方面。一是严格把关，坚持每次召开党工委会议前，严审会议议程，确保“第一议题”制度落实到位。二是专人负责收集整理习近平总书记最新重要讲话精神，并结合全区和街道当前重点工作，把习近平总书记相关论述和重要讲话作为“第一议题”学习内容，巡察反馈问题整改以来，共落实“第一议题”制度62次。

- 2.关于“加强党的政治理论学习”方面。一是依据中央和省、市、区委有关要求，结合街道中心工作，年初制定《千渭街道党工委理论学习中心组学习计划》并严格遵照执行，巡察反馈问题整改以来，累计召开党工委理论学习中心组学习会9次。编印《领导干部应知应会》手册，内容涵盖省市委重大决策部署、区委区政府重点工作、宣传思想文化工作相关内容常识，引导党员干部加强自学；二是利用每周三组织机关干部集体学习会，开展政治理论、业务知识、文字写作培训，全面提升干部能力素质。巡察反馈问题整改以来召开机关集体学习会43次。三是每月开展形式丰富的“主题党日”活动，开展党的二十届三中全会精神专题培训，举办深入贯彻中央八项规定精神读书班并进行知识竞赛、交流研讨7次，机关干部理论素养和业务能力得到不断提升。

3.关于“发展壮大农村集体经济”方面。一是指导各村规范产业类项目运营，制定详实项目收益分配方案。大众村集体经济粮食社会化服务项目每年为村集体经济带来收益55万余元。二是立足区位优势，盘活村内闲置固定资产，通过招商不断增加村集体经济收益。光芒村利用原村属企业厂房改造后，招引大众串串等餐饮打造美食街，屈家村借助雪花小镇街区热度，新建商铺用于发包增收，辖区四个村2024年集体经济收益均突破百万元，合计达到890余万元。三是积极争取项目支持，改造提升现有产业设施水平。李家崖村利用项目资金加村级自筹共计投入180余万元，完成了村农贸市场二层房屋提升改造并投入使用，年增加集体收益14万元。大众村争取135万元衔接资金项目，对现有市场改造提升，目前正在施工中，建成投用后可新增7间商铺用于对外招租，进一步增加村集体收益。

- 4.关于“落实全面从严治党主体责任”方面。一是制定《千渭街道全面从严治党责任清单》，明确党工委主体责任、党工委书记第一责任人责任、领导班子“一岗双责”责任。把全面从严治党融入日常业务工作，坚持同谋划、同部署、同推进。二是定期组织召开街道党工委会专题研究全面从严治党工作，认真学习贯彻党中央关于全面从严治党重大决策部署，听取审议街道党工委落实全面从严治党主体责任情况报告、街道纪工委落实全面从严治党监督责任情况报告、班子成员“一岗双责”责任落实情况报告。三是街道党建办、纪检办深入村社区检查指导全面从严治党工作，巡察反馈问题整改以来，开展专项检查2次，开展主题党日11次、谈心谈话25次、民主评议2次，不断加强对党员干部的教育管理监督。

5.关于“履行监督责任、执纪问责”方面。一是对派驻各村（社区）纪检监察员进行选优配强，并组织14名派驻纪检监察员召开业务工作培训会，提升其工作水平和执纪监督能力。二是深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，纪检办牵头，街道其他行业站办具体负责相关领域专项整治行动，通过自查自纠发现各类问题35个，移交纪工委立案6人。三是对案件办理中存在的困难及时进行分析研判，提出可行的处置方案，提高案件办理效率，截至目前，巡察反馈的8个超时限未办结案件已全部结案。

6.关于“警示教育、以案促改工作”方面。一是在全街道开展马江严重违纪违法案件“以案促改”工作，制定工作方案，组织召开街道党工委(扩大)会议，通报马江违纪违法处分决定，传达区委《关于在全区开展马江严重违纪违法案件“以案促改”工作的通知》文件精神，详细安排街道“以案促改”工作。二是开展警示教育，组织召开“以案促改”警示教育大会，街村社区党员干部70余人观看警示教育片《溺水的局长》、《医焕成殇》等，用实际案例警醒街村干部。三是街道纪工委书记对典型案例进行通报、解读剖析，教育引导党员干部常敲思想警钟、常紧纪律之弦、常存敬畏之心。

7.关于“规范工会会费管理”方面。一是制定《千渭街道工会会费管理办法》，明确工会会员会费缴纳标准、工会经费支出范围、工会经费收支管理原则等，确保会费收取的规范性和透明性。二是由专人负责收取、管理会费。并对2021年以来工会会员缴费和会费支出等情况开展自查，对发现的未按标准足额缴纳会费问题进行整改，补缴会费合计5881元，工会会费收缴和支出更加规范。

8.关于“党务、村（居）务公开工作”方面。一是制定印发了《关于进一步加强和规范村（居）务公开民主管理工作的通知》，规范村（居）务公开内容、形式、时间、程序、档案，严格按要求做好组织生活会、党费收缴等党务内容公开，留存资料，按时按要求进行归档。二是对辖区村社区党务、村（居）务公开情况进行检查指导4次，确保公开内容全面、透明、及时、有效。三是组织14名村（居）务监督委员会主任进行培训会，充分发挥村（居）务监督委员会监督作用，对应公开事项及时督促党组织、村（居）委会公开，并对公开内容进行审核，确保信息真实、准确、全面。

9.关于“落实“三重一大”民主监督制度”方面。一是制定并严格执行《千渭街道2024年“三重一大”议事规则实施细则》，街道党工委会严格按照确定议题、充分论证、一事一议、发扬民主、逐项表决、形成决议等环节执行，确保程序到位，讨论充分，民主决策。二是党工委会议研究讨论决定“三重一大”事项，街道党工委成员原则上全体到会，以超过应到党工委成员数的二分之一以上通过形成决定，街道纪工委书记全程参加会议。三是专人负责做好党工委会议记录，注明会议名称、时间、地点、主持人、参会人员、列席人员、请假人员、记录人员，每项议题讨论、表决情况及最后决定意见和形成决定的依据和理由均按要求记录在案。

10.关于“班子成员主动履行“一岗双责”、带头履职尽责”方面。一是严格落实“班子成员月初制定当月重点工作计划，每周三、周五汇报工作进展，适时召开调度会”制度，增强班子成员抓实工作、解决问题的主动性。二是严格落实《千渭街道提高领导班子干事效率七条纪律》，强化了领导班子成员责任担当。三是督促领导班子成员按照职责分工，抓好主管分管业务工作，压紧压实主管分管领域的全面从严治党责任，加强分管领域包村社区党员干部的经常性教育、管理和监督，做到严于律己、严负其责。

11.关于“加强对村级后备力量培养”方面。一是扎实有效落实《加强村级后备力量培养六条措施》，为4个村8名书记副书记、其他11名“两委”班子成员和6名后备力量人员建立成长档案，确定培养联系人，制定帮带计划，切实提升综合素质。二是街道定期回访村级后备干部，实行动态更新，为村级后备干部调整使用提供可靠依据，对各村、社区对后备力量培养工作加强督促检查，促使农村优秀人才资源围绕村级班子建设，团结协作、传承帮带，形成优势互补、协作共进效应。

三、需长期整改事项进展情况

1.关于“城市精细化管理”方面。一是持续加强数字化案件处置力度。由专人负责智慧城管平台日常管理，严格按照办结时间要求，进行处置并销案，2024年处置案件1778件，2025年以来处置案件1542件，同时集中力量对平台内237余件超期未办结案件进行集中攻坚，目前已处理235件。二是针对大众路马路市场和劳务市场管理难点，街道加强了与区执法三中队日常配合，对上述路段开展常态化巡逻监管，规范马路市场摊贩摆摊经营，规劝引导劳务市场务工人员文明揽工。同时计划在原马路市场附近建设一处露天集贸市场，目前正在设计中，预计建成后可大大改善目前马路市场窘状。三是按照区政府“城市体检”工作要求，指导各村社区对辖区公共基础设施等影响城市品质的短板难题开展摸排，建立问题台账，为接下来城市建设提供有利支持。

2.关于“发展辖区商贸服务产业”方面。一是持续加大招商引资力度，盛德商贸城通过放开“全业态”招商，新吸引30余家商户入驻，累计入驻商户100余家。欧陆奥莱小镇通过降低入驻门槛等方式，招商入驻商户95家，吉吉王国儿童乐园成为辖区亲子活动打卡乐园。二是大力发展夜间经济，雪花啤酒小镇、酒店用品城、盛德商贸城等投资进行夜间灯光亮化，打造夜间餐饮新地标，吸引了大量食客纷纷前往消费。三是盘活辖区闲置“沉睡”资源，光芒村将原有村属企业厂房改造后打造以大众串串为主的美食街，拆除西部车城原有建筑，拟新建银杏音乐公园，李家崖村通过招商引资共同开发60亩三产用地，为辖区商贸服务产业注入新动力。

3.关于“村社区阵地建设”方面。街道严格按照村（社区）阵地标准化建设要求，积极解决3个村社区现有临时阵地问题。酒精厂社区已落实独立办公阵地，新阵地办公面积约1500平方米，分为社区养老服务站、社区服务大厅、社区文体娱乐活动室三大版块，目前已全面正式办公；大众村新的党群服务中心阵地正在加紧装修中，预计年底前可搬迁入驻；街道办目前正在积极协调群力电工有限责任工司，尽快移交群力社区办公用房。

四、下一步工作打算

（一）不断强化政治责任。深入学习习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持把巡察反馈问题整改作为一项政治任务，持续强化抓好巡察整改的政治担当和政治自觉，举全街道之力开展反馈问题整改，用群众满意度来检验整改成效。

（二）持续推进巡察整改。严格按照区委巡视整改要求，坚持整改目标不变、措施不减，扎实开展后续整改。对已经完成整改的问题，开展回头看，防止反弹回潮；对未完成整改的问题，按照既定措施加快整改进度，实行销号管理；对需要长期坚持的，加强跟踪督办，常态化推进。

（三）强化巡察成果运用。坚持举一反三，着力在推动建章立制上下功夫，做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、完善一项制度、规范一方面工作。坚持把巡察整改作为履行管党治党责任、推动高质量发展的重要抓手，把抓整改与深入贯彻中央八项规定精神学习教育相结合，与扎实推进街道全年重点工作相结合，做到巡察整改与中心工作互融互促，以巡察整改促进经济社会高质量发展。

欢迎广大党员和干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。（联系人：李梦露，联系电话:0917—6220001）